甘肃省广播电视局2018年度

公共文化服务体系建设专项资金

绩效目标自评报告

甘肃省广播电视局

二〇一九年四月

目录

一、绩效目标分解下达情况	- 3 -

（一）中央下达专项资金转移支付预算情况	- 3 -

（二）省级下达专项资金预算情况	- 4 -

（三）项目绩效目标情况	- 5 -

二、绩效目标完成情况分析	- 6 -

（一）资金投入情况分析	- 7 -

1.项目资金到位情况分析	- 7 -

2.项目资金执行情况分析	- 8 -

3.项目资金管理情况分析	- 22 -

（二）项目绩效指标完成情况分析	- 23 -

1.项目总体绩效指标完成情况分析	- 23 -

2.农村电影放映补贴项目绩效指标完成情况分析	- 25 -

3.农家书屋出版物补充更新项目绩效指标完成情况分析	- 26 -

4.中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费项目绩效指标完成情况分析	- 27 -

5.中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费项目绩效指标完成情况分析	- 28 -

6.民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置项目绩效指标完成情况分析	- 29 -

7.县级应急广播体系建设项目绩效指标完成情况分析	- 31 -

8.省级文艺创作、影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金）项目绩效指标完成情况分析	- 32 -

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	- 33 -

（一）偏离绩效目标的原因分析	- 33 -

（二）下一步改进措施	- 34 -

四、绩效自评结果拟应用和公开情况	- 37 -

五、其他需说明的事项	- 37 -

甘肃省广播电视局2018年度

公共文化服务体系建设专项资金

绩效目标自评报告

根据《甘肃省财政厅关于开展2018年度中央财政科技文化专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财科函﹝2019﹞14号），我局及时安排部署自评工作，详细制定了绩效自评方案，并要求各市州县区等相关项目业务单位迅速开展自评，按时上报自评报告。经过对各业务单位上报的自评报告及材料分析，2018年公共文化服务体系建设资金的绩效目标开展及完成情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

甘肃省2018年度公共文化服务体系建设项目预算资金共计17,651.84万元，其中：中央专项资金16,384.84万元，省级专项资金1,267.00 万元。资金用于农村电影放映补贴、农家书屋出版物补充更新、中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费、中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费、民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置、县级应急广播体系建设、省级文艺创作影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金）七个具体项目。

（一）中央下达专项资金转移支付预算情况

2018年度中央下达甘肃省公共文化服务体系建设项目专项资金转移支付16,384.84万元，预算情况如下：

| 序号 | 明细项目 | 中央下达资金（万元） | 批复文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村电影放映补贴 | 3,021.84 | 《财政部关于下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》（财文﹝2018﹞45号） |
| 2 | 农家书屋出版物补充更新 | 2,000.00 | 《财政部关于下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》（财文﹝2018﹞45号） |
| 3 | 中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费 | 2,709.00 | 《甘肃省财政厅关于下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖）的通知》（甘财科﹝2018﹞94号） |
| 4 | 中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费 | 6,345.00 | 《甘肃省财政厅关于下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖）的通知》（甘财科﹝2018﹞94号） |
| 5 | 民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置 | 948.00 | 《甘肃省财政厅关于提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置）的通知》（甘财科﹝2018﹞94号），下达专项资金700万元；甘肃省财政厅《抄告通告》（甘财科函﹝2018﹞26号）追加专项资金248万元。 |
| 6 | 县级应急广播体系建设 | 1,361.00 | 《财政部关于下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》（财文﹝2018﹞45号）、《甘肃省财政厅关于下达2018年县级应急广播体系建设专项资金的通知》（甘财科﹝2018﹞93号），下达专项资金1361万元，其中：古浪县453万元，静宁县454万元，天水市麦积区454万元。 |
| 合计 |  | 16,384.84 |  |

（二） 省级下达专项资金预算情况

2018年度甘肃省下达公共文化服务体系建设项目专项资金1,267.00 万元，预算情况如下：

| 序号 | 明细项目 | 省级下达资金 （万元） | 批复文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村电影放映补贴 | 967.00 | 《甘肃省财政厅关于下达2018年省级部门预算的批复》（甘财预﹝2018﹞9号） |
| 2 | 省级文艺创作、影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金） | 300.00 | 《甘肃省财政厅关于下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设影视精品专项资金的通知》（甘财科﹝2018﹞133号） |
| 合计 |  | 1,267.00 |  |

（三）项目绩效目标情况

项目年初制定的总体绩效目标为：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

根据我省实际通过估算，制定具体项目绩效目标如下：

| 项目 | 绩效目标 |
| --- | --- |
| 农村电影放映补贴 | 按照国家要求“一村一月一场”的要求，全省15946个行政村放映191352场，388个农林马场放映4656场，57个僧人数50以上藏传佛教寺院684场，全年合计放映196692场。 |
| 农家书屋出版物补充更新 | 完成全省10000家农家书屋出版物补充更新。 |
| 中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费 | 长期确保转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常三满播出，提高全省农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。 |
| 中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费 | 长期确保转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖数字化信号的发射设备正常三满播出，提高全省农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。 |
| 民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置 | 支持全省基本公共文化服务项目，改善基层公共文化广播电视等设施条件，贯彻落实中央领导同志关于推进“基层工作加强年”和贫困地区基层公共文化服务建设的重要指示，配合实施“贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程”，按照每个村2万元的标准，为全省纳入范围的行政村开展相应民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置工作，保障全省民族自治县边境县综合文化服务中心覆盖工程民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置到位，进一步推进我省贫困村综合文化中心标准化、规范化建设和管理，促进贫困地区文化事业繁荣发展。 |
| 县级应急广播体系建设 | 支持全省基本公共文化服务项目，改善基层公共文化广播电视等设施条件，按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统暂行技术要求，开展深度贫困县应急广播体系建设任务。建设主要内容包括应急广播县级平台、大喇叭系统及其传送覆盖网络，符合《县级应急广播系统暂行技术要求》的其他相关设施设备，使之具备完整的应急广播功能，为当地群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。 |
| 省级文艺创作、影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金） | 全省优秀影视剧作品获得国内外知名奖项，在全国院线、央视各频道、网络平台放映播出，取得良好社会效益和市场效益。 |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

甘肃省2018年度公共文化服务体系建设项目预算资金共计17,651.84万元，其中：中央专项资金16,384.84万元，省级专项资金1,267.00 万元。经汇总各项目实施单位上报的资料显示，已下达至各实施单位的专项资金共计17,537.24万元，资金到位率99.35%，资金到位情况如下：

| 项目 | 项目预算资金(万元) |  |  | 项目到位资金(万元) | 资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央资金 | 省级资金 | 合计 |  |  |
| 农村电影放映补贴 | 3,021.84 | 967.00 | 3,988.84 | 3,988.84 | 100% |
| 农家书屋出版物补充更新 | 2,000.00 |  | 2,000.00 | 2,000.00 | 100% |
| 中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费 | 2,709.00 |  | 2,709.00 | 2,678.16 | 98.86% |
| 中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费 | 6,345.00 |  | 6,345.00 | 6,261.24 | 98.68% |
| 民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置 | 948.00 |  | 948.00 | 948.00 | 100% |
| 县级应急广播体系建设 | 1,361.00 |  | 1,361.00 | 1,361.00 | 100% |
| 省级文艺创作、影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金） |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100% |
| 合计 | 16,384.84 | 1,267.00 | 17,651.84 | 17,537.24 | 99.35% |

截止目前，农村电影放映补贴、农家书屋出版物补充更新、民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置、县级应急广播体系建设、省级文艺创作影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金）及时足额到位。中央广播电视无线覆盖运维费未到位资金共计114.60万元，其中：皋兰县未到位专项资金65.34万元，白银市未到位专项资金17.60万元，天水市未到位专项资金9.29万元，庆阳市未到位专项资金3.90万元，康乐县未到位专项资金8.8万元，积石山县未到位专项资金9.67万元。

2.项目资金执行情况分析

甘肃省2018年度公共文化服务体系建设项目预算资金17,651.84万元，实际执行14,362.04 	万元，预算执行率81.36%。预算执行情况如下:

| 项目 | 项目预算资金（万元） | 项目实际执行（万元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村电影放映补贴 | 3,988.84 | 3,959.43 | 99.26% |
| 农家书屋出版物补充更新 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100% |
| 中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费 | 2,709.00 | 2,121.51 | 78.31% |
| 中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费 | 6,345.00 | 4,342.39 | 68.44% |
| 民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置 | 948.00 | 759.75 | 80.14% |
| 县级应急广播体系建设 | 1,361.00 | 878.96 | 64.58% |
| 省级文艺创作、影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金） | 300.00 | 300.00 | 100% |
| 合计 | 17,651.84 | 14,362.04 | 81.36% |

（1）农村电影放映补贴专项资金执行情况分析

农村电影放映补贴项目2018年度预算资金3,988.84万元，实际执行3,959.43万元，预算执行率99.26%。具体情况如下：

| 项目实施单位 | 资金支出明细 | 项目预算 （万元） | 实际执行 (万元) | 预算执行率（%） | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞天农村数字电影院线有限公司 | 放映员劳务支出 | 2,202.95 | 2,202.95 | 100% |  |
|  | 农村公益放映版权购买 | 275.37 | 275.37 | 100% |  |
|  | 飞天公司运营支出 | 786.77 | 786.77 | 100% |  |
|  | 放映员保险 | 39.34 | 39.34 | 100% |  |
|  | 可持续发展资金 | 629.41 | 600.00 | 95.33% | 未使用的29.41万元资金，因作为固定放映点建设不足建设一个的标准，拟将两年结余资金资助一个固定放映点建设。 |
|  | 年度办公经费 | 55.00 | 55.00 | 100% |  |
| 合计 |  | 3,988.84 | 3,959.43 | 99.26% |  |

（2）农家书屋出版物补充更新专项资金执行情况分析

农家书屋出版物补充更新项目2018年度预算资金2,000.00万元，实际执行2,000.00万元，用于为9979家书屋补充更新出版物 1411671册，其中图书1084182册（平均每家书屋109册），期刊230772册，音像制品29937张，十九大读物66780册，资金预算执行率100%。

（3）中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费执行情况分析

中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费2018年度预算资金   2,709.00万元,实际执行2,121.51万元，预算执行率78.31%，项目由甘肃省新闻出版广电局无线传输中心及80个市、县、区实施，具体执行情况如下：

| 序号 | 项目实施单位 （市、县、区） | 项目预算 （万元） | 实际执行 (万元) | 预算执行率 （%） | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘肃省新闻出版广电局无线传输中心 | 695.24 | 548.97 | 78.96% | 专项资金未全部支出，剩余资金将继续用于运维支出。 |
| 2 | 兰州市 | 11.92 | 11.92 | 100.00% |  |
| 3 | 永登县 | 23.35 | 19.34 | 82.83% | 机房精密空调安装项目招投标工作滞后。 |
| 4 | 皋兰县 | 25.34 | - | - | 因机构改革无实施主体，暂未拨付资金。 |
| 5 | 榆中县 | 25.34 | 13.70 | 54.06% | 项目在执行中使用了上年度结余资金，导致2018年度下达资金结余，结余部分将用于下年度的中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 6 | 白银市 | 54.92 | 54.92 | 100% |  |
| 7 | 靖远县 | 29.57 | 29.57 | 100% |  |
| 8 | 景泰县 | 13.43 | - | - | 正在实施阶段。 |
| 9 | 会宁县 | 49.33 | 46.04 | 93.33% | 项目按计划完成，资金较预算结余3.29万元。 |
| 10 | 天水市 | 48.01 | 38.72 | 80.65% | 由于广播电视设备备件、器材和耗材的技术要求特性，实地的调研、勘查、采购、试运行和验收等相关工作周期较长，对专项资金的支出进度造成较大的影响。 |
| 11 | 清水县 | 25.34 | 25.34 | 100% |  |
| 12 | 秦安县 | 13.27 | - | - | 使用上年结余，本年资金未支出。 |
| 13 | 甘谷县 | 25.34 | 25.34 | 100% |  |
| 14 | 武山县 | 25.34 | 25.34 | 100% |  |
| 15 | 张家川县 | 23.99 | 16.55 | 68.99% | 设备安装和联调联试进度缓慢。 |
| 16 | 古浪县 | 11.92 | 11.92 | 100% |  |
| 17 | 天祝县 | 14.93 | 14.93 | 100% |  |
| 18 | 民勤县 | 38.61 | 38.61 | 100% |  |
| 19 | 张掖市 | 43.37 | 39.99 | 92.21% | 2018年底发射塔维修项目没有完成，待2019年天气转暖完成剩余项目，支付剩余款项。 |
| 20 | 肃南县 | 13.27 | 13.27 | 100% |  |
| 21 | 民乐县 | 25.34 | 25.34 | 100% |  |
| 22 | 临泽县 | 11.92 | 11.92 | 100% |  |
| 23 | 高台县 | 19.12 | 19.12 | 100% |  |
| 24 | 山丹县 | 13.27 | 13.27 | 100% |  |
| 25 | 金昌市 | 29.57 | 29.57 | 100% |  |
| 26 | 永昌县 | 13.27 | 5.14 | 38.73% | 项目实施进度缓慢。 |
| 27 | 酒泉市 | 43.37 | 43.37 | 100% |  |
| 28 | 玉门市 | 25.34 | 19.34 | 76.32% | 机房精密空调安装项目招投标工作滞后。 |
| 29 | 敦煌市 | 36.85 | 15.80 | 42.88% | 项目按计划完成，支出与批复用途相符，资金较预算结余21.05万元。 |
| 30 | 金塔县 | 25.34 | - | - | 项目正在实施当中，2018年下达资金尚未支付,剩余资金全部结转于2019年使用。 |
| 31 | 肃北县 | 26.54 | 26.54 | 100% |  |
| 32 | 阿克塞县 | 13.27 | 12.58 | 94.80% | 剩余资金用于支付2019年上半年运行电费。 |
| 33 | 瓜州县 | 23.35 | 16.10 | 68.95% | 项目按计划完成，支出与批复用途相符，资金较预算结余7.25万元。 |
| 34 | 嘉峪关市 | 45.18 | 45.18 | 100% |  |
| 35 | 平凉市 | 39.60 | 39.60 | 100% |  |
| 36 | 泾川县 | 23.99 | 23.99 | 100% |  |
| 37 | 灵台县 | 23.99 | 22.70 | 94.62% | 应付未付工程质保金1.29万元。 |
| 38 | 崇信县 | 23.99 | 23.99 | 100% |  |
| 39 | 华亭市 | 25.34 | 10.00 | 39.46% | 项目按计划完成，支出与批复用途相符，资金较预算结余15.34万元。 |
| 40 | 庄浪县 | 13.43 | 13.43 | 100% |  |
| 41 | 静宁县 | 25.34 | 7.80 | 30.78% | 发射机于2016年底建设完成，故障率低、备件采购较少。 |
| 42 | 庆阳市 | 45.18 | 25.69 | 56.86% | 项目资金到位不及时，影响了项目实施的进度，进而影响绩效指标完成率。 |
| 43 | 庆城县 | 32.62 | - | - | 财政资金到位迟，导致资金支出率低。 |
| 44 | 环县 | 19.49 | 19.49 | 100% |  |
| 45 | 华池县 | 38.61 | 38.61 | 100% |  |
| 46 | 合水县 | 11.92 | 11.92 | 100% |  |
| 47 | 正宁县 | 11.92 | 6.13 | 51.43% | 财政资金到位迟，导致资金支出率低。 |
| 48 | 宁县 | 13.27 | 13.27 | 100% |  |
| 49 | 镇原县 | 13.27 | 13.27 | 100% |  |
| 50 | 定西市 | 54.92 | 31.98 | 58.23% | 结余资金2018年末已完成财政采购手续， 2019年已执行完成。 |
| 51 | 通渭县 | 25.34 | 25.34 | 100% |  |
| 52 | 陇西县 | 45.18 | 45.18 | 100% |  |
| 53 | 渭源县 | 23.99 | 23.99 | 100% |  |
| 54 | 临洮县 | 25.34 | 25.34 | 100% |  |
| 55 | 漳县 | 13.27 | 13.27 | 100% |  |
| 56 | 岷县 | 15.59 | 15.59 | 100% |  |
| 57 | 临夏州 | 51.70 | 5.00 | 9.67% | 上年无线覆盖结转经费弥补本年支出，造成本年经费支出较少。 |
| 58 | 临夏县 | 25.34 | - | - | 设备均安装完毕，资金未支出。 |
| 59 | 康乐县 | 25.34 | 25.34 | 100% |  |
| 60 | 永靖县 | 25.34 | - | - | 项目建设内容已完成，资金未支出。 |
| 61 | 广河县 | 25.34 | 17.75 | 70.05% | 设备均安装和调试成功，资金未全部支出。 |
| 62 | 和政县 | 25.34 | 25.34 | 25.34 |  |
| 63 | 东乡县 | 13.27 | 10.64 | 80.18% | 工程还未结束，资金按照工程进度支付。 |
| 64 | 积石山县 | 17.77 | 16.90 | 95.10% |  |
| 65 | 甘南州 | 29.57 | 29.57 | 100% |  |
| 66 | 临潭县 | 19.12 | 8.60 | 44.98% | 剩余10.52万元，继续用于调频台各项经费。 |
| 67 | 卓尼县 | 19.12 | 19.12 | 100% |  |
| 68 | 舟曲县 | 13.27 | - | - | 项目建设内容已完成，资金未支出。 |
| 69 | 迭部县 | 13.27 | 13.27 | 100% |  |
| 70 | 玛曲县 | 19.12 | 19.12 | 100% |  |
| 71 | 碌曲县 | 13.27 | 6.50 | 48.98% | 各项绩效目标均已完成，资金较预算结余6.77万元。 |
| 72 | 夏河县 | 13.27 | 13.27 | 100% |  |
| 73 | 陇南市 | 59.14 | 36.51 | 61.73% | 全年发射设备及附属设备正常运转，资金未全部支出。 |
| 74 | 宕昌县 | 25.34 | 27.47 | 108.41% | 资金预算25.34万元，实际下达29.17万元。 |
| 75 | 康县 | 25.34 | 25.34 | 100% |  |
| 76 | 文县 | 16.49 | 16.49 | 100% |  |
| 77 | 西和县 | 25.34 | 25.34 | 100% |  |
| 78 | 礼县 | 13.27 | 13.27 | 100% |  |
| 79 | 两当县 | 11.92 | 11.92 | 100% |  |
| 80 | 徽县 | 23.99 | 23.99 | 100% |  |
| 81 | 甘肃矿区 | 29.57 | 22.44 | 75.89% | 矿区广电事业由企业和财政局共同承担运行费用，运维费用按照实际需要进行使用，资金未全部支出。 |
| 合计 |  | 2,709.00 | 2,121.51 | 78.31% |  |

（4）中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费执行情况分析

中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费2018年度预算资金6,345.00万元,实际执行4,342.39万元，预算执行率	68.44%，项目由甘肃省新闻出版广电局无线传输中心及82个市、县、区实施，具体执行情况如下：

| 序号 | 项目实施单位 （市、县、区） | 项目预算 （万元） | 实际执行 (万元) | 预算执行率（%） | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘肃省新闻出版广电局无线传输中心 | 253.70 | 85.85 | 33.84% | 专项资金未全部支出，剩余资金将继续用于运维支出。 |
| 2 | 兰州市 | 31.20 | 28.65 | 91.83% |  |
| 3 | 永登县 | 78.00 | 29.10 | 37.31% | 机房精密空调安装项目招投标工作滞后。 |
| 4 | 皋兰县 | 40.00 | - | - | 因机构改革无实施主体，暂未拨付资金。 |
| 5 | 榆中县 | 57.60 | 30.15 | 52.34% | 政府采购项目因涉及前期技术方案编制、实地调研、勘察、政府采购程序、试运行、验收等相关工作，完成周期较长，对资金支出进度造成较大影响。 |
| 6 | 白银市 | 109.20 | 91.60 | 83.88% | 白银市数字化未到位资金17.60万元。 |
| 7 | 靖远县 | 148.40 | 148.40 | 100% |  |
| 8 | 景泰县 | 57.60 | 26.40 | 45.83% | 目前正在招标采购阶段，资金尚未支付。 |
| 9 | 会宁县 | 159.20 | 158.86 | 99.79% | 项目按计划完成，资金较预算结余0.34万元。 |
| 10 | 天水市 | 135.70 | 96.67 | 71.24% | 地面数字电视设备为新安装设备，自开播以来，设备运行状态稳定，故障率较低，又在各个厂家的售后保障期内，维护成本节约；天水市财政局为盘活资金将拨付调频台的21.89万元收回。 |
| 11 | 清水县 | 84.00 | 84.00 | 100% |  |
| 12 | 秦安县 | 75.20 | 30.00 | 39.89% | 设备保修期内，上年度有结余，本年资金未支出。 |
| 13 | 甘谷县 | 84.00 | 63.81 | 75.96% | 绩效目标基本完成，资金未全部支出。 |
| 14 | 武山县 | 110.40 | 110.40 | 100% |  |
| 15 | 张家川县 | 48.80 | 33.67 | 69.00% | 无线数字化覆盖二期工程设备安装和联调联试进度缓慢，影响了正常的运行维护。 |
| 16 | 武威市 | 96.80 | 32.45 | 33.52% | 设备安装及外线电力供应延迟，致使10个发射站2018年7月初才全部调试播出，7月底正式运行，之前未发生维护费用，导致资金结余。 |
| 17 | 古浪县 | 75.20 | 75.20 | 100% |  |
| 18 | 天祝县 | 106.40 | 62.40 | 58.65% | 建设内容已全部完成，剩余资金上缴财政。 |
| 19 | 民勤县 | 88.80 | 87.23 | 98.23% | 绩效目标基本完成，资金未全部支出。 |
| 20 | 张掖市 | 86.90 | 83.70 | 96.32% | 2018年年底发射塔维修项目未完成，待2019年天气转暖完成剩余项目，验收后支付剩余款项。 |
| 21 | 肃南县 | 31.20 | 31.20 | 100% |  |
| 22 | 民乐县 | 66.40 | 23.08 | 34.76% | 资金未全部支出。 |
| 23 | 临泽县 | 48.80 | 48.80 | 100% |  |
| 24 | 高台县 | 57.60 | 21.20 | 36.81% | 使用上年结余，本年资金结余。 |
| 25 | 山丹县 | 48.80 | 48.80 | 100% |  |
| 26 | 金昌市 | 42.80 | 42.80 | 100% |  |
| 27 | 永昌县 | 57.60 | 9.37 | 16.27% | 项目资金支出进度缓慢。 |
| 28 | 酒泉市 | 51.70 | 51.70 | 100% |  |
| 29 | 玉门市 | 40.00 | 29.10 | 72.75% | 机房精密空调安装项目招投标工作滞后。 |
| 30 | 敦煌市 | 60.40 | 28.80 | 47.68% | 绩效目标全部完成，资金未全部支出。 |
| 31 | 金塔县 | 40.00 | - | - |  |
| 32 | 肃北县 | 62.40 | 41.69 | 66.81% | 资金未全部支出。 |
| 33 | 阿克塞县 | 31.20 | 31.20 | 100% |  |
| 34 | 瓜州县 | 60.40 | 45.80 | 75.83% | 绩效目标全部完成，资金未全部支出。 |
| 35 | 嘉峪关市 | 42.80 | 42.80 | 100% |  |
| 36 | 平凉市 | 64.10 | 64.10 | 100% |  |
| 37 | 泾川县 | 48.80 | 48.80 | 100% |  |
| 38 | 灵台县 | 48.80 | 47.46 | 97.25% | 应付未付质保金1.34万元。 |
| 39 | 崇信县 | 48.80 | 48.80 | 100% |  |
| 40 | 华亭市 | 48.80 | 17.31 | 35.47% | 绩效目标全部完成，资金未全部支出。 |
| 41 | 庄浪县 | 66.40 | 18.07 | 27.21% | 资金未全部支出。 |
| 42 | 静宁县 | 57.60 | 27.70 | 48.09% | 发射机于2016年底建设完成，故障率低、备件采购较少等。 |
| 43 | 庆阳市 | 42.80 | - | - | 项目资金到位不及时，影响了项目实施的进度，进而影响绩效指标完成率。 |
| 44 | 庆城县 | 40.00 | - | - | 财政资金到位迟，导致资金未支出。 |
| 45 | 环县 | 101.60 | 70.40 | 69.29% | 财政资金到位迟，导致资金支出率低。 |
| 46 | 华池县 | 57.60 | 57.60 | 100% |  |
| 47 | 合水县 | 40.00 | 22.38 | 55.95% | 绩效目标全部完成，资金未全部支出。 |
| 48 | 正宁县 | 40.00 | 27.99 | 69.98% | 财政资金到位迟，导致资金支出率低。 |
| 49 | 宁县 | 31.20 | 31.20 | 100% |  |
| 50 | 镇原县 | 92.80 | 69.70 | 75.11% | 财政资金到位迟，导致资金支出率低。 |
| 51 | 定西市 | 162.00 | 60.33 | 37.24% | 结余资金已报财政采购部门，完成部门采购手续，维护设备安装未完成付款，后续将加快支出进度。 |
| 52 | 通渭县 | 101.60 | 69.56 | 68.46% | 线路建设及信号传输线路升级改造正在计划施设中，将结转资金与2019年资金整合，进行全面的升级改造。 |
| 53 | 陇西县 | 139.60 | 136.37 | 97.69% | 维修维护工程质保期一年，到期支付质保金。 |
| 54 | 渭源县 | 92.80 | 92.80 | 100% |  |
| 55 | 临洮县 | 75.20 | 73.42 | 97.63% | 招标价格报价差异及用电量波动造成，节余资金将继续用于2019年度中央广播电视节目无线覆盖工程运行及维护费用。 |
| 56 | 漳县 | 92.80 | 92.80 | 100% |  |
| 57 | 岷县 | 101.60 | 101.60 | 100% |  |
| 58 | 临夏州 | 51.70 | 5.00 | 9.67% | 上年无线覆盖结转经费弥补本年支出，造成本年经费支出较少。 |
| 59 | 临夏县 | 119.20 | 69.20 | 58.05% | 设备均安装完毕，资金未全部支出。 |
| 60 | 康乐县 | 48.80 | 31.20 | 63.93% | 资金未全部支出。 |
| 61 | 永靖县 | 84.00 | 9.50 | 11.31% | 项目建设内容已完成，资金未全部支出。 |
| 62 | 广河县 | 66.40 | 18.20 | 27.41% | 设备均安装和调试成功，资金未全部支出。 |
| 63 | 和政县 | 66.40 | 31.20 | 46.99% | 5月份完工全额支付。 |
| 64 | 东乡县 | 119.20 | 77.75 | 65.23% | 工程还未结束，资金按照工程进度支付。 |
| 65 | 积石山县 | 48.80 | 36.60 | 75.00% | 实际到位40万，剩余资金后续支付。 |
| 66 | 甘南州 | 60.40 | 33.82 | 55.99% | 资金未全部支出。 |
| 67 | 临潭县 | 84.00 | 58.80 | 70.00% | 资金未全部支出，结余资金继续用于完成剩余目标。 |
| 68 | 卓尼县 | 75.20 | 52.22 | 69.44% | 资金到位较迟。 |
| 69 | 舟曲县 | 92.80 | 30.80 | 33.19% | 项目建设内容已完成，资金未全部支出。 |
| 70 | 迭部县 | 84.00 | 70.24 | 83.62% | 资金未全部支出，结余资金继续用于无线覆盖工程运行维护。 |
| 71 | 玛曲县 | 66.40 | 66.40 | 100% |  |
| 72 | 碌曲县 | 57.60 | 44.40 | 77.08% | 绩效目标均已完成，资金未全部支出。 |
| 73 | 夏河县 | 75.20 | 75.20 | 100% |  |
| 74 | 陇南市 | 188.40 | 75.40 | 40.02% | 资金未全部支出。 |
| 75 | 宕昌县 | 75.20 | 75.20 | 100% |  |
| 76 | 康县 | 92.80 | 72.80 | 78.45% | 资金未全部支出。 |
| 77 | 文县 | 84.00 | 39.39 | 46.89% | 绩效目标全部完成，资金未全部支出。 |
| 78 | 西和县 | 110.40 | 110.40 | 100% |  |
| 79 | 礼县 | 128.00 | 102.57 | 80.13% | 项目已完成，资金未全部支出。 |
| 80 | 两当县 | 75.20 | 17.44 | 23.19% | 资金未全部支出。 |
| 81 | 徽县 | 66.40 | 66.40 | 100% |  |
| 82 | 成县 | 29.20 | 23.40 | 80.14% | 资金预算29.20万元,成县实际收到下达资金23.40万元。 |
| 83 | 甘肃矿区 | 31.20 | 15.59 | 49.97% | 矿区广电事业由企业和财政局共同承担运行费用，运维费用按照实际需要进行使用，资金未全部支出。 |
| 合计 |  | 6,345.00 | 4,342.39 | 68.44% |  |

（5）民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置专项资金执行情况分析

民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置项目2018年度预算资金948.00万元，实际执行759.75万元，项目由临夏、甘南等14个市、州、县实施，预算执行率80.14%。具体情况如下：

| 序号 | 项目实施单位 | 项目预算 （万元） | 实际执行 (万元) | 预算执行率（%） | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临夏州 | 48.00 | 48.00 | 100% |  |
| 2 | 临夏县 | 124.00 | - | - | 设备安装完毕，所有设备正常运行，资金未支出。 |
| 3 | 康乐县 | 90.00 | 90.00 | 100% |  |
| 4 | 永靖县 | 80.00 | 71.75 | 89.69% | 项目建设内容全部完成，资金未全部支出。 |
| 5 | 广河县 | 56.00 | - | - | 所有设备均安装调试成功，资金未支出。 |
| 6 | 和政县 | 76.00 | 76.00 | 100% |  |
| 7 | 甘南州 | 28.00 | 28.00 | 100% |  |
| 8 | 临潭县 | 110.00 | 110.00 | 100% |  |
| 9 | 卓尼县 | 70.00 | 70.00 | 100% |  |
| 10 | 舟曲县 | 160.00 | 160.00 | 100% |  |
| 11 | 迭部县 | 36.00 | 36.00 | 100% |  |
| 12 | 玛曲县 | 16.00 | 16.00 | 100% |  |
| 13 | 碌曲县 | 14.00 | 14.00 | 100% |  |
| 14 | 夏河县 | 40.00 | 40.00 | 100% |  |
| 合计 |  | 948.00 | 759.75 | 80.14% |  |

（6）县级应急广播体系建设专项资金执行情况分析

县级应急广播体系建设项目2018年度预算资金1,361.00万元，实际执行878.96万元，项目由天水市、静宁县、古浪县3个市县实施，预算执行率64.58%。具体情况如下：

| 序号 | 项目实施单位 | 项目预算 （万元） | 实际执行 (万元) | 预算执行率（%） | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天水市 | 454.00 | 454.00 | 100% |  |
| 2 | 静宁县 | 454.00 | 201.41 | 44.36% | 资金未全部支出。 |
| 3 | 古浪县 | 453.00 | 223.55 | 49.35% | 已完成项目招标工作，由甘肃省广电网络有限公司古浪分公司实施，资金未全部支出。 |
| 合计 |  | 1,361.00 | 878.96 | 64.58% |  |

（7）省级文艺创作、影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金）执行情况分析

省级文艺创作、影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金）项目2018年度预算资金	300.00万元，实际执行300.00万元，预算执行率100%。具体情况如下：

| 项目明细 | 支出明细 | 作品数量(部) | 支出金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省影视创作生产先进单位及作品奖励 | 电影奖励 | 11 | 160.00 |
|  | 电视剧奖励 | 1 | 7.50 |
|  | 纪录片奖励 | 8 | 54.50 |
| 西部类型优秀影视剧本征集评审 | 优秀剧本奖励 | 13 | 40.00 |
|  | 评审费 |  | 10.00 |
| 2018年度重要时间节点重点影视选题剧本孵化创作 | 优秀作品奖励 | 16 | 28.00 |
| 合计 |  |  | 300.00 |

3.项目资金管理情况分析

为规范和加强甘肃省公共文化服务体系建设资金的管理，做好资金保障工作，提高资金使用效益，我局严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》规定，专项资金实行“统一领导、分级管理、分级负责、专款专用、结余续用、跟踪反馈”的管理办法，加强资金管理，建立健全内部控制制度，确保财务会计信息的真实性、准确性,做到专款专用，无截留、挤占、挪用现象。

为规范农村电影放映专项资金的使用管理，我局制定了《甘肃省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理使用办法》，项目资金严格按制度管理，按程序使用。农家书屋出版物补充更新项目经过编制目录、召开专家评审会、招投标采购、检查验收等程序，严格按预算支付资金。中央广播电视无线覆盖运维费、民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置、县级应急广播体系建设资金严格按照预算计划和使用途径，对项目进行分步实施，各台站工程严格按项目建设制度执行，合理安排资金拨付，做到专款专用、厉行节约。电影精品资金根据《甘肃省精品剧目、影视精品专项资金管理办法》（甘财科﹝2018﹞36号）规定，按照办法中的奖励表彰和奖励范围，严格执行有关支出，所有奖励资金均足额拨付到有关单位。

（二） 项目绩效指标完成情况分析

1.项目总体绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电影放映“一村一月一场”指标完成率 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标2：全省10000家农家书屋出版物补充更新率 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标3：发射设备及附属设备正常运转率 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标4：民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置任务完成率 | 100% | 72.13% |
|  |  | 指标5：县级应急广播体系建设完成率 | 100% | 64.58% |
|  |  | 指标6：影视精品完成率 | 100% | 100.00% |
|  | 质量指标 | 指标1：年度内放映有效场次数量达标 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标2：保证更新出版物全部正版 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标3：发射设备三满优质播出率 | ≥99% | ≥99% |
|  |  | 指标4：广播器材设备正常运转率 | ≥99% | ≥99% |
|  |  | 指标5：应急设备正常运转率 | ≥99% | ≥99% |
|  |  | 指标6：影视精品评选情况 | 网上公示 | 网上公示 |
|  | 时效指标 | 指标1：年度内完成196692有效场次放映 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标2：10月份之前完成补充更新 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标3：发射设备准时播出率 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标4：完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |
|  | 成本指标 | 指标1：专项资金支出率 | ≥90% | 81.36% |

（2）效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视等公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视等公共文化服务 |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 把党和国家的声音传入群众当中 | 把党和国家的声音传入群众当中 |
|  |  | 指标2：广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
|  |  | 指标3：公共服务 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障人民群众基本文化权益 |
|  |  | 指标4：国民体质 | 有效改善 | 有效改善 |
|  | 生态效益 指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 基本满足人民群众基本文化需求 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥90%。

2.农村电影放映补贴项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全省15946个行政村放映场次数 | 100% | 100% |
|  |  | 指标2：全省388个农林马场放映场次数 | 100% | 100% |
|  |  | 指标3：全省57个僧人数50以上藏传佛教寺院放映场次数 | 100% | 100% |
|  | 质量指标 | 指标1：年度内放映有效场次数量达标 | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 指标1：年度内完成196692有效场次放映 | 100% | 100% |
|  | 成本指标 | 指标1：专项资金支出率 | 100% | 99.26% |

（2）效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：为全省农村群众公益放映电影，丰富农村群众文化生活。 | 为全省农村群众公益放映电影，丰富农村群众文化生活。 | 为全省农村群众公益放映电影，丰富了农村群众文化生活。 |
|  | 生态效益 指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）影响力指标完成情况分析

项目持续提供公益性农村电影放映，丰富农村群众文化生活，对践行社会主义核心价值观起到了积极作用，群众观影满意度89.25%。

3.农家书屋出版物补充更新项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实现每个书屋补充出版物60种以上，争取书屋出版物总量达到1800册盘 | 100% | 100% |
|  | 质量指标 | 指标1：保证出版物全部正版 | 100% | 100% |
|  |  | 指标2：印制质量为优 | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 指标1：10月份之前完成补充 | 100% | 100% |
|  | 成本指标 | 指标1：以六到七折采购正版优质出版物 | 100% | 100% |
|  |  | 指标2：以最低成本完成验收 | 100% | 100% |

（2）效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：为农民群众科技致富提供指导 | 85% | 85% |
|  |  | 指标2：为我省精准扶贫脱贫提供智力支撑 | 85% | 85% |
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障农民基本文化权益 | 99% | 99% |
|  |  | 指标2：丰富农民群众文化生活 | 99% | 99% |
|  | 生态效益指标 | 指标2：改善农村农民生活状况 | 95% | 95% |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：在数量上提高农家书屋的吸引力 | 99% | 99% |
|  |  | 指标2：在管理上增强农家书屋的生命力 | 100% | 100% |

（3）满意度指标完成情况分析

项目实施过程中农民群众参与出版物的选定，农家书屋的出版物受到广大农民群众的欢迎，经评价，项目各项绩效目标全部完成，群众整体满意度为100%。

4.中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：发射设备及附属设备正常运转率 | ≥99% | 100.00% |
|  | 质量指标 | 指标1：发射设备三满优质播出率 | ≥99% | 100.00% |
|  |  | 指标2：发射设备运行情况 | 设备正常运行 | 设备正常运行 |
|  | 时效指标 | 指标1：发射设备准时播出率 | ≥99% | 100.00% |
|  |  | 指标2：完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |
|  | 成本指标 | 指标1：维护费支出率 | ≥90% | 78.31% |

（2）效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 |
|  | 社会效益指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 把党和国家的声音传入群众当中 | 把党和国家的声音传入群众当中 |
|  |  | 指标2：公共服务 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障人民群众基本文化权益 |
|  |  | 指标3：广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
|  | 生态效益指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥95%。

5.中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：发射设备及附属设备正常运转率 | ≥99% | 100.00% |
|  | 质量指标 | 指标1：发射设备三满优质播出率 | ≥99% | 100.00% |
|  |  | 指标2：发射设备运行情况 | 设备正常运行 | 设备正常运行 |
|  | 时效指标 | 指标1：发射设备准时播出率 | ≥99% | 100.00% |
|  |  | 指标2：完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |
|  | 成本指标 | 指标1：维护费支出率 | ≥90% | 65.94% |

（2）效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 把党和国家的声音传入群众当中 | 把党和国家的声音传入群众当中 |
|  |  | 指标2：公共服务 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障人民群众基本文化权益 |
|  |  | 指标3：广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
|  | 生态效益 指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥95%。

6.民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：县村综合文化服务中心民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标2：县村综合文化服务中心民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置任务完成率 | ≥95% | 80.14% |
|  |  | 指标3：广播器材设备正常运转率 | ≥99% | 100.00% |
|  | 质量指标 | 指标1：设备使用质量 | 良好 | 良好 |
|  |  | 指标2：设备使用率 | ≥95% | 100.00% |
|  |  | 指标3：设备运行情况 | 正常运行 | 正常运行 |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 按时完成 | 未完成 |
|  | 成本指标 | 指标1：县村综合文化服务中心民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置建设补助标准 | 2万元/村 | 100.00% |

（2）效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 把党和国家的声音传入群众当中 | 把党和国家的声音传入群众当中 |
|  |  | 指标2：公共服务 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障人民群众基本文化权益 |
|  |  | 指标3：广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | 99.99% |
|  | 生态效益 指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥95%。

7.县级应急广播体系建设项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：县级应急广播体系建设 | 100% | 100.00% |
|  |  | 指标2：县级应急广播平台 | 3个县 | 100.00% |
|  |  | 指标3：县级应急广播设备配置率 | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 指标4：平台系统及附属设备正常运转率 | ≥99% | ≥99% |
|  | 质量指标 | 指标1：设备使用质量 | 良好 | 良好 |
|  |  | 指标2：县级应急广播体系建设建设补助标准 | 450万元/县 | 按标准拨付 |
|  |  | 指标3：设备运行情况 | 正常运行 | 正常运行 |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |
|  | 成本指标 | 指标1：资金支出率 | 100% | 64.58 |

（2）效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 把党和国家的声音传入群众当中 | 把党和国家的声音传入群众当中 |
|  |  | 指标2：公共服务 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障人民群众基本文化权益 |
|  |  | 指标3：广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
|  | 生态效益 指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥95%。

8.省级文艺创作、影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金）项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：享受奖励金额标准完成情况 | 100.00% | 100.00% |
|  | 质量指标 | 指标1：影视精品评选情况 | 公示 | 评选结果网上公示 |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |

（2）效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进全省影视制作机构创作生产新的影视作品 | 100.00% | 100.00% |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2018年甘肃省公共文化服务体系建设资金绩效目标基本按规定完成，项目资金基本及时足额到位，资金到位率99.35%，中央广播电视无线覆盖运维费未到位专项资金114.60万元。项目总体执行情况良好，绩效目标基本完成，专项资金总体预算执行率81.36%。中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费、中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费、民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置、县级应急广播体系建设项目预算资金执行率略低。

（一）偏离绩效目标的原因分析

项目资金未及时足额到位，主要因皋兰县、白银市、天水市、庆阳市、康乐县、积石山县未足额收到财政拨入中央广播电视无线覆盖运维费。

中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费、中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费项目资金执行率偏低，主要因广播电视设备备件、器材和耗材的技术要求特性，实地的调研、勘查、采购、试运行和验收等相关工作周期较长，工程进度缓慢，对专项资金的支出进度造成较大的影响；个别县区收到财政拨款较晚，使用上年结余资金，造成当年资金未全部支出，形成结余，结余资金将在2019年继续用于无线覆盖运维费。

民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置项目资金执行率偏低，主要因项目所购置的器材、设备需要调试安装，在一定程度上影响了项目执行进度，目前购置的所有设备正常运行，结余资金将于2019年支出。

县级应急广播体系建设项目资金执行率偏低，主要因项目需履行招标程序，招标工作安排在年末，造成专项资金支出滞后。

（二）下一步改进措施

农村电影放映需进一步完善和优化自下而上“菜单式”点映服务，通过开发“智慧农影APP”和印制“农村电影影片手册”等方法，将国家数字节目管理中心的影片介绍给广大人民群众，并通过使用APP或填写“影片点映单”的形式，收集群众观影需求。在每个县级工作站配套流动电影放映设备解码卡读卡器，进一步提高影片下载和传输速度，配合群众点映需求，在半月内将点映率高的影片及时放映到所需行政村，进一步提高农村电影的服务效率。

农家书屋出版物补充更新尽管做了大量工作，但也存在不少问题：一是监管服务不够规范。在督促检查方面，人手有限，对一些收缩居住地区、移民搬迁村的督促检查没有实现全覆盖，个别书屋开放时间达不到规定的要求；在日常管理方面，保障能力弱、服务能力弱、接受能力弱、供给能力弱的“四弱”问题还没有得到有效解决；在丰富活动方面，载体有限、形式老套的问题没有得到根本解决。二是资金保障不够充分。根据原国家新闻出版广电总局2016年印发的《关于用好公共文化服务体系建设专项资金保障农家书屋出版物补充更新的通知》（新广出办发[2016]37号），要求全省每年农家书屋出版物补充更新专项资金为3210.60万元，实际下达资金量为2000万元。下一步将做好以下工作：一是进一步建强队伍。要强化市州县（区）图书馆对农家书屋的业务指导，开展农家书屋管理员培训，提升农家书屋服务水平与服务质量。要鼓励退休教师、老干部、“新乡贤”和文化热心人士参与农家书屋管理，建立健全农家书屋管理员队伍。二是进一步拓展延伸。加强农家书屋数字化平台建设，利用客户端、微信等应用形式，拓宽农家书屋传播渠道，实现文化供给面对面推广、点对点连接。要拓展农家书屋数字化服务范围，鼓励农家书屋和电子商务相结合，实现农家书屋从文化惠民到文化富民的转化。三是进一步创新思路。要打破以行政村为单位的布局思路，科学、合理的布局，推动农家书屋向新农村集中居住区延伸，支持农家书屋与当地学校、校外辅导站、农村党员活动中心、农村文化活动室等组织进行协作共建，使农家书屋平台承载更多的文化功能。四是进一步丰富载体。要推动全民阅读活动和农家书屋有机结合，重点抓好“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动，经常性开展讲座、读书征文、知识竞赛、讲演比赛等活动，培育一批有影响力的农家书屋阅读活动品牌。要立足于农家书屋，大力开展星级书屋、耕读人家、农民读书明星、优秀管理员、先进工作者评选表彰活动，引导农民关注阅读、参与阅读，让更多群众自觉自发自愿走进农家书屋。五是进一步强化督查。要督促各市州业务部门，采取全面检查、交叉检查和暗访调查相结合的方式，对农家书屋标准化、规范化管理进行专项检查，切实加强国有资产管理，追查流失图书，查处违规违法问题，巩固农家书屋阵地。特别要适应新农村建设和城镇化发展的实际，加强对整村整组搬迁和收缩居住村农家书屋的检查，全面调查摸底，统一造册登记，做到底数清、情况明。

中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费、中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费、民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置、县级应急广播体系建设项目将实行工程项目全面标准化管理,严格按照项目规划时间进行实施，保质保量，稳步推进项目具体工作，推进管理创新，通过不断的完善和改进,保持管理体系运行的有效性,推动制度的规范化,积极探索专项资金使用管理的高效措施，进一步提高资金使用率，提升工作效率。

省级文艺创作、影视精品及戏曲优秀艺术人才奖励补助资金（电影精品资金）资金预算明显不足，根据《甘肃省精品剧目、影视精品专项资金管理办法》（甘财科﹝2018﹞ 36号）规定的奖励表彰和额度，实际奖励资金近450万元，因预算有限，对所有奖励项目在办法标准上减半执行，按照影视制片成本而言，奖补的资金不足以激励影视创作企业更大的创作热情。2019年将进一步追加预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将对项目绩效自评情况及时整理、归纳、分析，将其作为项目经费预算管理工作的依据，自评结果按财政要求公开。

五、其他需说明的事项

2018年甘肃省公共文化服务体系建设资金由原甘肃省新闻出版广电局执行，因机构改革，原甘肃省新闻出版广电局于2018年10月31日更名为甘肃省广播电视局。

附件：1.中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

—公共文化服务体系建设资金(汇总)

2.中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

—公共文化服务体系建设资金(农村电影放映工

程)

3.中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

—公共文化服务体系建设资金(农家书屋出版物

补充更新)

4.中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

—公共文化服务体系建设资金(中央广播电视节

目无线覆盖工程模拟信号运行维护)

5.中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

—公共文化服务体系建设资金(中央广播电视节

目无线覆盖工程数字化信号运行维护)

6.中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

—公共文化服务体系建设资金(民族自治县、边

境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置)

7.中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

—公共文化服务体系建设资金(县级应急广播体

系建设)

8.绩效目标自评表—公共文化服务体系建设资金

(电影精品资金)